## Tabelle1
Projektplan Verteilte Systeme Praktikum

Phase 1		Phase 2		Phase 3
Aufgabe	erledigt?	Aufgabe	erledigt?	Aufgabe	erledigt?
Sensoren implementieren		Zentrale Implementieren		Ausfallsicherheit erhöhen
HTTP-Server implementieren		Tests schreiben		RPC in Zentrale & Serviceprovider implementieren
UDP-Sockets implementieren		Container für Zentrale aufsetzen		Testschreiben
Test schreiben		UDP durch MQTT ersetzen		Hot-Standby sicherstellen
Container aufsetzen		Serviceprovider implementieren		Persistenz zwischen mehreren Serviceprovider Servern herstellen
REST API implementieren		RPC in Zentrale & Serviceprovider implementieren
CI/CD aufsetzen

Deadline	15.12.2020	Deadline	15.01.2021	Deadline	12.02.2021